PRILOG 1

Izrada Strateškog plana razvoja IPC Tehnopolis 2027–2031 sa Akcionim planom 2027 - 2028

1. Kontekst

IPC Tehnopolis predstavlja ključnu instituciju podrške inovacijama, preduzetništvu i tehnološkom razvoju u Crnoj Gori. U cilju daljeg institucionalnog razvoja, unapređenja programa i usluga, kao i boljeg pozicioniranja u nacionalnom i međunarodnom inovacionom ekosistemu, IPC Tehnopolis planira izradu novog Strateškog plana razvoja za period 2027–2031.

Novi strateški plan treba da definiše pravce razvoja organizacije u skladu sa:

- nacionalnim strateškim dokumentima;

- EU politikama i prioritetima u kontekstu pristupanja EU

- trendovima u inovacionim ekosistemima;

- potrebama korisnika;

- institucionalnim kapacitetima IPC Tehnopolis.

Proces izrade dokumenta treba da bude participativan i zasnovan na analizi podataka, konsultacijama i međunarodnim praksama.

2. Cilj angažmana

Opšti cilj angažmana je izrada kvalitetnog, finansijski održivog Strateškog plana razvoja IPC Tehnopolis za period 2027–2031. kojeg je moguće implementirati.

Specifični ciljevi:

- analiza postojećeg stanja i okruženja;

- identifikacija strateških prioriteta;

- definisanje strateških i operativnih ciljeva;

- definisanje mjerljivog akcionog plana 2027 - 2028

- uspostavljanje sistema monitoringa i evaluacije;

- definisanje finansijskog okvira i mogućih izvora finansiranja.

3. Obim posla

Odabrani ponuđač biće odgovoran za:

3.1. Analizu strateškog i regulatornog okvira

Analiza treba da obuhvati:

- relevantne zakone i podzakonske akte;

- nacionalne strategije i akcione planove;

- EU politike i inicijative relevantne za inovacije i preduzetništvo;

- institucionalni okvir relevantan za funkcionisanje IPC Tehnopolis.

3.2. Analizu internog stanja IPC Tehnopolis

Analiza treba da obuhvati:

- institucionalne kapacitete;

- organizacionu strukturu, procjena adekvatnosti i predlog izmjena

- postojeće programe i usluge;

- finansijski model;

- ljudske resurse;

- infrastrukturu i opremu;

- postojeće rezultate i performanse;

- saradnju sa stakeholderima;

- dosadašnje strateške dokumente i realizaciju prethodnih planova.

3.3. Analizu eksternog okruženja

Analiza treba da obuhvati:

### Crna Gora

- stanje inovacionog ekosistema;

- ključne aktere;

- politike podrške inovacijama i preduzetništvu;

- potrebe ciljnih grupa.

### Region

- benchmarking relevantnih institucija; minimum 5 regionalnih, 3 evropske

- modeli rada i finansiranja;

- primjeri dobre prakse.

### Međunarodni nivo

- globalni trendovi;

- razvojni modeli;

- međunarodne inicijative;

- mogućnosti internacionalizacije.

## 3.4. Konsultativni proces

Ponuđač treba da organizuje i sprovede:

- radionice; minimum 5 strateških radionica sa menadžmentom

- konsultacije i intervjui sa relevantnim stakeholderima; minimum 15 stakeholdera

- minimum jedna validaciona radionica sa menadžmentom

Stakeholderi:

- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija;

- Fond za inovacije Crne Gore;

- Naučno-tehnološki park Crne Gore;

- akademska zajednica;

- startup zajednica;

- MSP sektor;

- međunarodni partneri;

- jedinice lokalne samouprave;

- razvojne i investicione institucije.

3.5. Definisanje strateškog okvira

Na osnovu sprovedenih analiza potrebno je definisati:

- viziju;

- misiju;

- strateške prioritete;

- strateške ciljeve;

- operativne ciljeve;

- ciljne grupe;

- vrste podrške i programa.

3.6. Izrada Akcionog plana

Akcioni plan za period 2027–2028 treba da sadrži:

- aktivnosti;

- nosioce aktivnosti;

- rokove;

- indikatore;

- izvore verifikacije;

- procijenjena sredstva;

- izvore finansiranja.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti:

- usklađenosti indikatora sa relevantnim nacionalnim strategijama;

- mjerljivosti indikatora;

- realističnosti planiranih aktivnosti.

3.7. Monitoring i evaluacija

Potrebno je definisati:

- sistem monitoringa;

- metodologiju izvještavanja;

- dinamiku praćenja;

- odgovornosti;

- evaluacione mehanizme.

3.8. Finansijski plan

Potrebno je definisati:

- procjenu budžetskih potreba i stepena zavisnosti od budžetskog finansiranja

- moguće izvore finansiranja;

- mogućnosti diversifikacije prihoda;

- mogućnosti komercijalizacije programa i usluga i preporuke za povećanje sopstvenih prihoda

- analiza različitih scenarija finansiranja (optimistični, realni i konzervativni);

3.9. Upravljanje rizicima

- identifikacija strateških, operativnih i finansijskih rizika;

- plan upravljanja rizicima.

3.10. Dodatne teme koje dokument mora obuhvatiti

Strategija treba da obradi:

- mogućnosti internacionalizacije;

- potencijal za javno-privatna partnerstva;

- međunarodnu saradnju;

- potencijal korišćenja EU i strukturnih fondova;

- potrebe razvoja ljudskih kapaciteta;

- potrebe razvoja infrastrukture i opreme;

- outsourcing modele;

- komunikacionu strategiju

- saradnju sa Fondom za inovacije Crne Gore i Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore.

4. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi detaljnu metodologiju rada.

5. Očekivani deliverable-i

## Deliverable 1 – Inception report

Sadrži:

- metodologiju;

- plan rada;

- mapu stakeholdera;

- detaljan vremenski plan.

## Deliverable 2 – Analitički izvještaj

Sadrži:

- sve sprovedene analize;

- ključne nalaze;

- benchmarking;

- SWOT analizu;

- preporuke.

## Deliverable 3 – Nacrt Strategije

Sadrži kompletan nacrt strateškog dokumenta.

## Deliverable 4 – Finalna Strategija

Revidirana i finalizovana verzija dokumenta.

## Deliverable 5 – Prezentacija nalaza

Prezentacija finalnog dokumenta

6. Strategija treba da bude:

- operativna;

- mjerljiva;

- finansijski realistična;

- usklađena sa mogućim izvorima finansiranja.