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1.  UVOD
Olimpijski bazen dimenzija 50 x 25m koji je predmet izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta natkrivanja, nalazi se u sklopu SC”Morača”. Bazen se nalazi u neposrednoj blizini susjednog objekta, natkrivenog bazena s južne strane. Sa zapadne strane bazen se graniči objektom tribina, odakle je obezbijedjen pristup, sa istočne se graniči sa montažnim metalnim tribinama, a sa sjeverne ogradom oko kompleksa.
Nedovoljan kapacitet jednog zatvorenog gradskog bazena za potrebe, kako rekreacije gradjanstva, škole sportskog plivanja za najmladje tako i trenažnih procesa za plivačke vaterpolo klubove i reprezentativne selekcije, uslovljava potrebu natkrivanja otvorenog olimpijskog bazena kako bi na ovaj način bio svih 12 mjeseci u funkciji. U postojećem stanju bazen se koristi samo u ljetnjim mjesecima. Na ovaj način olimpijski bazen bi bio u funkciji svih 12 mjeseci u godini, kako u ljetnjim tako i u zimskim mjesecima. Tokom ljetnjih mjeseci, pnematska balaon-hala se demontira i bazen postaje funkcionalan za sva FINA plivačka- vaterpolo takmičenja, kao i za rekreativne potrebe gradjanstva. 
2. SADRŽAJ PROJEKTNOG ZADATKA IDEJNOG RJEŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA 
U skladu sa stavom 3 člana 78 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“br.064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), Glavni projekat mora sadržati:
1. Arhitektonski projekat
2. Građevinski projekat

3. Elektrotehnički projekat

4. Mašinski projekat
U skladu sa članovima 7 i 8 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata(„Sl. List Crne Gore“broj 44/18 i 43/19), pored opšte dokumentacije, tehnička dokumentacija idejnog rješenja i glavnog projekta mora sadržati:
1. Tekstualnu dokumentaciju (u skladu sa članom 10)

2. Numeričku dokumentaciju (u skladu sa članom 12)

3. Grafičku dokumentaciju (u skladu sa članom 13)

4. Podloge za izradu tehničke dokumentacije

Potrebno je izraditi Geodetsku podlogu. 
Obavezan elaborat je i: 

· Elaborat protivpožarne zaštite;
Idejno rješenje i Glavni projekat svih faza mora biti usklađen sa ostalim fazama projekta. 
     Shodno članu 5. Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl.list CG br. 44/18 i 43/19.) Idejno rješenje i Glavni projekat sadrži međusobno usaglašene projekte neophodne za prijavu građenja i građenje objekta, kojima se definiše: položaj i kapacitet objekta; prostorno oblikovanje; izbor konstruktivnog sistema; dimenzionisanje konstruktivnih elemenata; izbor građevinskih materijala, instalacija i opreme; vrijednost građevinskih, zanatskih, instalaterskih i drugih radova; tehnička rješenja priključaka objekta na odgovarajuću saobraćajnu, instalacionu i drugu infrastrukturu; kao i druge proračune potrebne za prikaz svih detalja neophodnih za građenje objekta, uređenje slobodnih površina i uslove za održavanje objekta.
      Shodno članu 10. i 11. istog Pravilnika u okviru Tekstualne dokumentaciju projekta, potrebno je dati Program kontrole i osiguranja kvaliteta sa uslovima za ispunjavanje osnovnih zahtjeva za objekat tokom građenja i održavanja objekta (procedure za obezbjeđenje kvaliteta, program ispitivanja) kao i uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom, odnosno opasnim otpadom koji nastaje tokom građenja, korišćenja odnosno uklanjanja objekta, u skladu sa posebnim propisom. Program kontrole i osiguranja kvaliteta u odgovarajućim djelovima tehničke dokumentacije sadrži i zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tokom upotrebe, a u svrhu održavanja dijela objekta, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati usaglašenost sa projektom predviđenim svojstvima.
Projektant je dužan da predmjere i predračune radova precizno uradi za svaku fazu, sa obaveznim dokaznicama i da iste objedini u knjigu koja će sadržati predmjere radova sa svim pozicijama i uslovima izvođenja za sve faze radova. Sadržaje i prilaze prilagoditi za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“ br.48/13 i 44/15).   
Investitor je dužan da angažuje privredno društvo (pravno lice ili preduzetnika) za:

reviziju projekta i elaborata kao i da angažuje lica koja će vršiti nadzor nad istražnim radovima.
Projektnu dokumentaciju potrebno je prilagoditi:
U skladu sa Odlukom o odredjivanju lokacije sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportski objekat – natkrivanje olimpijskog bazena u okviru kompleksa Sportskog centra “Morača”, obavezno je pribaviti:
- u skladu sa normativima i standardima koji se odnose na ovu oblast, a shodno članu 75, 76, 78, 79 i 80 Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata “Sl.list CG” br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, kao i u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije “Sl.list CG br. 44/18 od 06.07.2018.godine i 43/19 od 31.07.2019.”
- saglasnost glavnog Gradskog arhitekte, na idejno rješenje (Član 4. Odluke);
2.1.   ARHITEKTONSKI PROJEKAT 
2.1.1.   Projekat arhitekture:

Arhitektonski projekat je potrebno uraditi prema prihvaćenom Idejnom rešenju odobrenom od strane gradskog arhitekte, sa svim neophodnim tekstualnim i grafičkim prilozima.  

Potrebno je dati i Tehnički izvještaj koji čine: Opšti podaci o objektu, opis lokacije, opis usvojenog funkcionalnog rješenja objekta sa osvrtom na tehnološke aspekte, globalni opis konstrukcije, opis svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, izbor materijala, finalna obrada unutrašnjih prostora, opis zaštite objekta od vode i vlage, toplotne i zvučne zaštite, opis mjera za sprečavanje ili smanjivanje uticaja na životnu sredinu i zaštite susjednih objekata, opis tehničko-tehnoloških i organizacionih rješenja za izgradnju objekta. Takođe, u sklopu projekta arhitekture potrebno je dati Predmjer i predračun svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova i opreme koja nije obuhvaćena drugim posebnim projektima.
Obratiti pažnju na prilagodjenost objekta za pristup, upotrebu i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, a sve u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“ br. 48/13 i 44/15). 
Prilikom projektovanja, od Projektanta se zahtijeva da funkcionalno riješi sadržaje u svedenu arhitektonsku formu objekata, u skladu sa ambijentom, a naročito estetski uklopi sa susjednim objektom zatvorenog bazena, a koja će istovremeno sadržati sve elemente racionalnosti, ekonomičnosti i kvaliteta. 
Prilikom projektovanja posebno uzeti u obzir:

· Natkrivanje školjke olimpijskog bazena sa potrebnom širinom plaže bazena; 
· Projekat izrade ankera -kačenja balona raditi u svemu prema statičkom proračunu, i u svemu prema postojećem stanju;
· Mora se voditi računa o ambijentalnom, estetskom i komunikacionom uklapanju prema natkrivenim bazenu vodeći računa da se napravi zatvorena veza sa natkrivenim bazenom;

· Postavka svih propisanih otvora prema dezo barijeri, PP otvora kao i vrata naspram ulaza br.1 u sklopu tribina;
· Uraditi projekat odvodjenja atmosverskih voda koje se slivaju sa membrane,  kao i ostalih atmosferskih voda nakon snimanja postojećeg stanja;
· Predvidjeti ugradnju podnih pločica sa demontažom postojećih i ugradnjom podnog grijanja;
· Sve sisteme kontrole automatike povezati na jedinstven postojeći sistem koji se nalazi u sklopu zatvorenog bazena;

· Predvidjeti mjesto i prostor za skladištenje sa uslovima skladištenja u mjesecima kada je demontiran balon;
· Projekat se mora uraditi u skladu sa propisima i standardima koji vaze za državu Crnu Goru;
2.2. GRAĐEVINSKI PROJEKAT
2.2.1. Projekat konstrukcije:
Projekat konstrukcije uraditi na osnovu urađenog projekta arhitekture.
Prije početka izrade projektne dokumenatcije potrebno je obići predmetnu lokaciju. 

Proračun konstrukcije izvršiti u skladu sa:
· Pravilnikom o tehničkim normativima za beton i armirani beton PBAB 87;
· Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim uslovima PIOVS 81;
· Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata;
· Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada i dr.;
· Projektom predvidjeti kvalitetne materijale u pogledu nosivosti, sigurnosti i trajnosti;

· Projektom dati  potrebne detalje u odgovarajućoj razmjeri prema propisima;  

· Radionička dokumentacija sa specifikacijom materijala (ukoliko bude projektom predviđena čelična konstrukcija); 

· i drugo prema važećem pravilniku i propisima za ovu vrstu objekata. 

Uslovi i mjere za zaštitu od zemljotresa:
· Objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Ove mjere su u skladu sa rezultatima i preporukama "Elaborata o seizmološkim podlogama i seizmičkoj mikroreonizaciji područja Crne Gore”.  
2.3.      ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT
2.3.1.   Projekat instalacija jake struje 

Svi potrošaći u objektu Gradskih bazena snabdijevaju se električnom energijom iz vlastite transformatorske stanice10/04 kV,snage 2x1000 kVA. Za snabdijevanje dijela potrošača električnom energijom u slučajevima kada dodje do prekida mrežnog napajanja instaliran je dizel-električni agregat. Za potrebe održavanja takmičenja visokog ranga, sa DEA se napaja kompletna računarska oprema, 1/2 rasvjete u objektu, mjerna oprema, jedan priključak ozvučenja, automatika bazenske tehnike (bez električnih kotlova za grijanje bazenske vode), cjelokupna reflektorska rasvjeta, bezbjedonosni sistemi i tehnološki potrošači. 

Projektant je dužan sagledati postojeće stanje elektro instalacija na gradskim bazenima i iskoristiti postojeću energetsku infrastrukturu u najvećoj mogućoj mjeri. Projektnom dokumentacijom definisati potrošaće za koje je neophodno obezbijediti rezervno agregatsko napajanje kao i izvršiti odgovarajuće proračune kako bi se sagledala mogućnost napajanja sa postojećeg agregata. Ukoliko proračun pokaže da ne postoji mogućnost priključenja na postojeći agregat projektant je dužan  predvidjeti  i projektovati novi  dizel električni agregat  odgovajućih tehničkih karakteristika.
Projektom elektro instalacija jake struje predvidjeti:

· instalacije opšte potrošnje;

· instalacije sportske i nužne rasvjete;

· instalacije gromobrana i uzemljenja;

· priključenje objekta na energetsku mrežu Gradskih bazena;

Projektnim rješenjem predvidjeti ugradnju led svjetiljki od renomiranih proizvođača, koji posjeduju odgovarajuće sertifikate i stepen zaštitte predviđen za uslove rada u pneumatskoj sali. Projektno rešenje u DWG formatu implementirati u program za fotometrijski proračun, kako bi se dobili rezultati koji bi bili prikazani na situaciji i koji bi se mogli izmjeriti prilikom ugradnje svjetiljki (provjera fotometrije). Sva projektovana instalacija treba da je u skladu sa važećim tehničkim preporukama FINA. Osvjetljenje bazena predvidjeti prema standardu IEC za vaterpolo i plivačka takmičenja i preporukama FINA za takmičenje svjetskog ranga sa TV prenosom u boji.

Projekat uraditi u svemu prema odredbama:

· projektnog zadatka;

· Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata; 

· važećih opštih i posebnih pravilnika o izradi ove vrste dokumentacije;

· ostale raspoložive dokumentacije;
Projekat treba da sadrži:

· opšti dio;

· projektni zadatak;

· tehnički izvještaj;

· proračun svih karakterističnih veličina potrebnih za pravilan izbor vodova elektroinstalacija i fotometrijski proračun rasvjete unutar objekta;

· situacije sa ucrtanim trasama i rasporedom instalacija;

· obradjene karakteristične elemente sa opisima, crtežima i šemama;

· specifikaciju radova;

· predmjer i predračun radova sa dokaznicom mjera i opisom radova;
Projektno rešenje usaglasiti sa postojećim objektima i ostalim fazama (građevinska, termotehnička, elektro-slaba struja, protivpožarne elaborate, hidrotehničke instalacije i dr.)

U slučaju da se projektnim rešenjem planira izmještanje postojećih instalacija predvidjeti rešenja koja će omogućiti minimalne prekide u napajanju postojećih potrošača u sistemu Gradskih bazena i faznu realizaciju.

Za projektna rešenja dati tehničko i ekonomsko obrazloženje.  

Tokom rada, projektant je dužan saradjivati sa Investitorom i redovno ga obavještavati o predvidjenim tehničkim rješenjima.
Ukoliko Republika Crna Gora nema usvojene standarde za ovu vrstu objekata, preporuka je da se primjenjuju Evropske norme i propisi.
2.3.2.   Projekat instalacija slabe struje

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o zaštiti lica i imovine, Zakonom o javnim okupljanjima i javnim priredbama, urbanističko tehničkim uslovima kao i drugim važećim Zakonima i propisima i pravilima struke projektom elektro instalacija slabe struje  treba predvidjeti ugradnju instalacija za sledeće sisteme:

1. Sistem video nadzora

2. Sistem automatske dojave požara  

3. Sistem opšteg razglasa
4. Sistem SKS (struktuirani kablovski system)

5. Sistem Kontrole pristupa

6. Sistem semafora
7. Sistem za kontrolu i upravljanje termotehničkim instalacijama

Projektom predvidjeti prostoriju za smještaj i upravljanje sa  uređajima i opremom gore navedenih Sistema ili povezivanje gore navedenih Sistema sa postojećim sistemima: video nadzora,  protivpožarnog sistema, SKS sistema, sistema opšteg razglasa, sistema kontrole pristupa i prodaje ulaznica, sistema za kontrolu i upravljanje termotehničkim instalacijama. 

Projektant je dužan sagledati postojeće stanje instalacija slabe struje na gradskim bazenima i iskoristiti postojeću infrastrukturu u najvećoj mogućoj mjeri.
Projektom predvidjeti polaganje kablova koji zadovoljavaju Zakon o zaštiti od požara i pravilnik o izgradnji kako to protivpožarnim elaboratom bude definisano.

Projekat uraditi u skladu sa važećim propisima i standardima, koji regulišu ovu oblast, arhitektonskim osnovama i projektnim zadatkom.

Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, urbanističko tehničkim uslovima kao i drugim važećim Zakonima i propisima i pravilima struke. 
NAPOMENA 1: Kotrola i upravljanje postojećim sistemima se vrši iz komandne sobe Gradskih bazena.

 NAPOMENA 2: U skaldu sa važećim zakonima i propisima uraditi elaborat o protivpožarnoj zaštiti a u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti od požara.

NAPOMENA 3: Pri izradi tehničke dokumentacije projektant je dužan da se konsultuje sa zaposlenim zadužnim za sisteme slabe struje iz Službe održavanja društva Sportski objekti d.o.o. 
2.4.      MAŠINSKI PROJEKAT – Projekat termotehničkih instalacija
2.4.1. Projekat termotehničkih instalacija
Projekat termotehničkih instalacija uraditi prema slijedećim zahtjevima:
· Predvidjeti grijanje bazenske vode sa održavanjem temperature u opsegu 25-280C zavisno od potrebe;                                                                                               

· Predvidjeti grijanje vazduha bazenskog prostora sa klima komorom sa obaveznim korišćenjem otpadne energije (rekuperacija). Takođe, vršiti kontrolu relativne vlažnosti, istu održavati u preporučenim granicama 40-60%. Apsolutna vlažnost vazduha 14,3g/kg po kilogramu ili 14,3g/m3 po metru kubnom vazduha. Posebno povesti računa o sprječavanju kondezacije na spoljnim površinama, kao i odmagljivanju transparetnih površina. Temperaturu vazduha u bazenskom prostoru održavati u opsegu od 27-300C (do dva stepena više od temperature vode u bazenu);                                                                                              

· Predvidjeti sistem toplovodnog podnog grijanja plaže oko bazena;                                      

· Broj izmjena vazduha usvojiti prema važećim pravilima i preporukama iz ove oblasti;                                                                                                                             
· Obezbijediti da balonom struji topao vazduh;                                                                    

· Prije projektovanja sagledati postojeće stanje na objektu i maksimalno iskoristiti postojeće instalacije;                                                                                            

· Kao energetski izvor za grijanje bazenske vode, bazenskog prostora i podnog grijanja predvidjeti toplotnu pumpu. Zavisno od tehničkih mogućnosti, investicionih i eksploatacionih troškova sagledati mogućnost ugradnje toplotne pumpe, voda-voda, ili vazduh-voda;                                                                                             

· Kao alternativni energetski izvor predvidjeti postojeće elektro kotlove (nalaze se u filterskoj stanici bazena);                                                                                         

· U elaboratu zaštite od požara, predvidjeti odvođenje dima iz hale bazena;                                                                    
· Prilikom projektovanja Termotehničkih instalacija pridržavati se propisa i standarda koji važe u Državi Crnoj Gori, DIN standarda i Evropskih standarda;
· Sve sisteme kontrole automatike povezati na jedinstvenom postojećem sistemu koji se nalazi u sklopu zatvorenog bazena. 

Uraditi projekat grijanja i ventilacije sa potrebnim elementima dimoudaljenja. Potrebno je u okviru objekata obezbjediti opšte uslove temperaturnog komfora, neophodnu količinu svježeg vazduha, minimalnu brzinu strujanja i bez eventualne kondenzacije. Koristiti mogućnosti odsisnih grana kako bi se odveo dim iz najnižih zona objekta sa neophodnim kapacitetima.


Trase vazdušnih instalacija maksimalno uskladiti sa građevinsko-arhitektonskim elementima i drugim instalacijama.


Opremu za pripremu i distribuciju vazduha uskladiti prema dostupnim prostornim gabaritima prostora namjenjenim za prihvat i smještaj klimatizacione opreme ili obezbjediti smještaj na raspoloživim površinama.


Projekat mora da sadrži i provjeru na buku u skladu sa preporukama za ovakve objekte.

Prilikom izrade projekta sa grijanjem”Toplotnom pumpom" predviđeti povezivanje grijanja sa postojećim toplotnim pumpama da u slučaju kvara postojećih mogu koristiti nove toplotne pumpe za grijanje zatvorenog bazena.
Uz projekat priložiti Sinhron plan sa prikazom mreža svih instalacija u objektu i karakterističnim poprečnim profilima, sa dokazom da je postignuta potpuna usaglašenost svih faza.
      Ukupna izgradnja na području plana treba da bude realizovana prema standardima koji obezbeđuju smanjenje ukupne potrošnje energije i upotrebu obnovljivih izvora energije. Standarde za izgradnju treba temeljiti na Evropskoj direktivi o energetskim svojstvima 
E 2002/91/EC (16.12.2002.)

Propisi i standardi:
Pri projektovanju koristiti važeće propise, pravilnike i standarde za ovu vrstu objekata, tj. crnogorske standarde MEST. Posebno obratiti pažnju na pravilnike o tehničkim zahtjevima za zaštitu objekta od požara i eksplozija.  Za definisanje pojedinih elemenata projekta, za koje nijesu propisani tehnički normativi u našim tehničkim propisima i standardima, osnovama i uslovima datim u Projektnom zadatku, preporučuje se korišćenje tehničkih uslova i normativa datih u propisima zemalja članica Evropske unije.

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list Crne Gore”, broj 64/17, 44/18, 63/18, 011/19, 082/20) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije “Sl.list CG br. 44/18 i 43/19”
3. Uslovi izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta

Cjelokupna grafička dokumentacija mora biti predstavljena u digitalnoj formi koja je kompatibilna sa programom AutoCad. Kompletan Glavni projekat treba upakovati u format A4. Svi grafički prilozi moraju biti potpisani i ovjereni od strane Glavnog i Odgovornih inženjera sa naslovima crteža, datumom izrade, brojevima lista i razmjerom.

Projektant je dužan izraditi 3 primjerka projektne dokumentacije u analognom obliku i 7 primjeraka u digitalnom obliku. Primjerci projekta predati u digitalnoj i analognoj formi moraju biti identični po sadržini. Tehnička dokumentacija urađena u elektronskoj formi mora biti potpisana kvalifikovanim certifikatom za kvalifikovani elektronski potpis i dostavljena u zaštićenom (pdf) kao i u otvorenom formatu (dwg), u suprotnom će se smatrati nepotpunom.
4. Opcija grijanja bazena – Toplotna pumpa
Nakon analize koju je uradila komisija, a koja se odnosi na kompleksnost izrade pneumatske hale - balona – najoptimalniji način grijanja bazena je grijanje pomoću toplotnih pumpi. Ova metoda je s obzirom na svoje karakteristike i postojeće korišćenje grijanja na zatvorenom vaterpolo bazenu POŽELJNA za projekat. Komisija je nakon detaljnog razmatranja i komentara na predložene primjere i studije zauzela jednoglasan stav da je ovaj model grijanja najpraktičniji za pomenuti objekat. Za navedene stavove, uradjena je i studija opravdanosti, koja prikazuje da se ne treba dodatno angažovati radna snaga kada se grijanje bude izvodilo modelom sa Toplotnom pompom. Postojeća radna snaga može odgovoriti radnim obavezama ukoliko se sistem grijanja bude bazirao na ovom modelu. Postojeća radna snaga je obučena za rukovanje i neće biti potrebno dodatno obučavanje. 
Način i postupak grijanja opisan u Projektnom zadatku u dijelu Mašinskog projekta, sa svim potrebnim detaljima, temperature vode, temperature vazduha, način rada isl.
5. Projekat održavanja objekta
Projekat održavanja objekta treba da sadrži:
· Montaža i demontaža pnematske balon hale sa brojem izvršilaca koji obavljaju ove poslove;

· Za sve ostale sisteme (gradjevinski dio, elektro, termotehnika, jaka i slaba struja..) opis poslova u stanju rada i stanju mirovanja sa svim radnjama i predradnjama koje treba obaviti;
6. Bazenska tehnika

Projektom potrebno obuhvatiti kompletnu bazensku tehniku, uključujući osnovnu i pomoćnu bazensku tehniku za rad na bazenima;
7. Automatika 
Projektom potrebno obuhvatiti kompletnu automatiku bazena;
8. Zaštita na radu
Projektom potrebno obuhvatiti opšte i posebne uslove i preporuke zaštite na radu potrebne za rad na bazenima;
9. Završne odredbe

Tokom rada, Projektant je dužan sarađivati sa Investitorom po pitanju predviđenih tehničkih rješenja, tehnološkim i organizacionim potrebama i redovno obavještavati Investitora o napredovanju radova na projektu.  

Projektant je dužan da, nakon formiranja Komisije za kontrolu tehničke dokumentacije, u roku koji odredi Komisija, ukloni sve eventualne nedostatke, kako bi se od strane Komisije za kontrolu tehničke dokumentacije dobilo pozitivno mišljenje. 

Ukoliko se tokom izvođenja radova uoče izvjesni nedostaci u samom projektu, odgovorni projektant je u obavezi da dostavi nedostajuće detalje ili izvrši usaglašavanja i slično, bez obzira na izvršenu tehničku kontrolu projekta.

Zbog svega predhodno navedenog, KOMISIJA JE ODBILA DA SE RAZMATRA OPCIJU SA TNG-om (Tečni naftni gas) I JEDNOGLASNO PODRŽAVA POSTROJENJE SA TOPOLOTNOM PUMPOM.
Datum, 

14.02.2022. godine
Podgorica,
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