PROJEKTNI ZADATAK
Prema projektnom zadatku investitora i UTU potrebno je uraditi je Glavni projekat  trotoara  „Kosovske“ ulice definisane DUP-om Pinješ.
Uslovi za projektovanje
Projektantu će biti dostavljeni sljedeći uslovi:

1.UTU za izvođenje rekonstrukcije dvije primarne saobraćajnice gradske mreže 
izdati od Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj Opštine Ulcinj br. 05 –   3293/1 - 2012od 03.08.2012;

2.Projektni zadatak dobijen od Investitora.
3.Geodetska podloga dobijena od strane Investitora.

4.Geomehanički elaborat dobijen od strane Investitora.

Elementi situacionog plana su uslovljeni Urbanističko-tehničkim uslovima, koje  
Projektant načelno mora poštovati. 
Od UTU-a je dozvoljena su minimalna odstupanja kako bi izbjegao rušenje izgrađenih objekata malim korekcijama osovine saobraćajnice kao i da se izbjegne rušenje izgrađenih potpornih zidova. 
Projektant treba da nastoji da svi izgrađeni potporni zidovi budu prilagođeni kotama novoprojektovanog trotoara.

Elementi situacionog plana

Elemente situacionog plana  odrediti  tako da se u što većoj mjeri uvaže ograničenja data UT uslovima a da geometrija trase ostvari sklad i kontinuitet korišćenih elemenata.
Elementi situacionog plana treba da se  sastoje od pravaca i kružnih krivina.
Za svaki poprečni profil dati koordinate osovine trase i lijeve i desne ivice 
kolovoza i trotoara.  

Tabelarno  dati zaobljenja spoljašnjih ivica kolovoza u raskrsnicama i 
koordinate svih tačaka neophodnih za zaobljenje spoljašnjih ivica kolovoza.

Proširenje kolovoza  izvršeiti u krivinama minimalnih radijusa, a u ostalim krivinama u skladu sa mogućnostima, prostornim uslovima, izgrađenim objektima i ograničenjima koja određuje DUP.
Trotoare uraditi u skladu sa UTU a širine istih treba da bude varijabilna na pojedinim dionicama zbog prostornih ograničenja.
Elementi nivelacionog plana
Niveletu projektovane saobraćajnice, odrediti  tako da  što više prati postojeću saobraćajnicu, zadovoljavajući pri tome kriterijum efikasnog površinskog odvodnjavanja. 
Prelome nivelete  zaobliti odgovarajućim vertikalnim krivinama, i isto 
prikazati na uzdužnom profilu.
Poprečne nagibi kolovoza  odrediti prema propisima za projektovanje 
gradskih saobraćajnica. Oni se kreću u granicama od 2.00% do 4.00%. U zoni raskrsnica na početku i završetku trase, izvršiti  nivelaciono uklapanje u postojeće saobraćajnice. 
Vitoperenje kolovoza  izvršiti oko osovine saobraćajnice a dijagram vitoperenja 
dati  na uzdužnom profilu.

Poprečne nagibe trotoara usmjeriti ka kolovozu
Na posebnom prilogu uraditi Nivelacioni plan sa tokom projektnih izohipsi. 

 Objekti na trasi
Na trasi saobraćajnice javiće se potreba za izgradnjom potpornih zidova koje treba 
oblikovati tako da zauzimaju što manje prostora i da budu bezbjedni na klizanje, 
preturanje i dozvoljene napone u tlu i za njih  uraditi uzdužne profile.
Na krunama svih zidova u nasipu planirati  montažu zaštitne ograde.
Zidove treba razdvojiti dilatacionim spojnicama, i to prikazati na uzdužnim profilima zidova gdje treba dati moguei prekide betoniranja, odnosno moguće 
položaje dilatacionih spojnica.

Investitor je u obavezi da prije početka izrade projekta dostavi urađeni Geomehanički elaborat za potrebe izrade projekta konstrukcija.
Zbog toga je potrebno, prije izvođenja potpornih konstrukcija, izvršiti detaljna geotehnička istraživanja terena u zoni projektovane saobraćajnice. 

Zidove treba izvoditi u kampadama uz potpun završetak kampade (zida, drenažnog sloja i nasipa) prije otpočinjanja radova na sljedećoj kampadi. 
Temelji se mogu izvoditi bez ili u jednostranoj oplati, dok se tijelo potporne konstrukcije – zida izvodi u obostranoj oplati. 

Zidovi u usjeku i nasipu, koji oivičavaju trotoare i odvajaju ih od terena a koji su 
manje visine od 1.00m tretirati kao elementi oivičenja.

Kolovozna konstrukcija

Kolovoznu konstrukciju planirati kao fleksibilnu od asfaltnih slojeva:

· Tamponski sloj debljine d = 30cm,

· Bitonoseći sloj BNS debljine 6cm i

· Habajući sloj od asfalt betona dimenzija 4cm. 
Na bazi poprečnih profila sračunati  količine za predmjer i predračun radova, 
a izvedene količine utvrdiće nadzorni organ, prilikom izvođenja radova.

Sve radove treba izvesti u skladu sa Knjigom br.II – Ugovornih dokumenata za 
izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju puteva u Crnoj Gori.
Projektom je potpuno definisana trasa saobraćajnice i kote kolovoza i trotoara.

Ovim projektom tretirati  trotoare sa desne i lijeve strane saobraćajnice i to na način da se definiše situacioni i nivelacioni položaj ivičnjaka desnog i lijevog trotoara. Projekat trotoara sa lijeve strane saobraćajnice uraditi na dionicama trase gdje se može ostvariti racionalno i ekonomski prihvatljivo rješenje.
Projekat uraditi sa definisanim ivičnjacima u 4 faze, čime je  potpuno definisan građevinski projekat saobraćajnih površina.
Projekat atmosferske saobraćajnice predstavlja poseban dio projekta, koji će biti u potpunosti usklađen sa projektom saobraćajnih površina i trotoara.
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